## Sheet1
中央生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
序号 | 受理编号 | 交办问题 基本情况 | 行政区域 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结 目标 | 处理和整改情况 | 是否 办结 | 责任人 被处理情况
1 | X3HA202311280066* | 平顶山西站污水处理 站（郑万高铁）自2019年建成以来，处于晒太阳状态；原因是政府没有支付工程款。 | 平顶山市宝丰县 | 其他 | 举报内容共涉及2个问题，经调查，1个属实，1个部分属实，整体上，举报问题部分属实。 （一）关于2019年建成以来，处于晒太阳状态问题 经调查，该问题属实。宝丰县高铁商务区东站前大道一体化污水处理站项目占用耕地，无用地规划、工程规划等相关手续，无法办理环评、排污许可证等相关手续。该项目主要用于收集高铁站区外的生活污水，但因宝丰县高铁商务区站区外目前无配套基础设施、无人员居住、无生活污水产生，因此自2020年基建完成后停建至今。 （二）关于政府没有支付工程款问题 经调查，该问题部分属实。该项目资金来源为金地公司自筹资金，项目建成后，金地公司依据合同约定“工程完工后，支付合同总价的60%，竣工验收经有关部门审计后拨付至合同价的 95%，剩余合同额的5%作为质量保证金，在竣工验收合格满一年 后一次性付清余款”，已支付施工单位宾致建设公司工程款525 万元，待项目验收审计后，再行支付剩余工程款 | 部分属实 | 结合调查情况，按照分类标准，确定该举报件的办结目标是:一是尽快办理土地使用权证、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、施工许可证，建设完成后组织对项目进行验收;二是依法依规办理项目环评、排污许可证;三是项目验收后，按照合同约定支付剩余工程款。 | 经调查处理，该问题于2026年3月13日已办结，具体整改情况如下。 （一）关于2019年建成以来，处于晒太阳状态问题 该问题已办结。为解决该项目手续问题，2024年4月30日，宝丰县自然资源局对该项目用地进行组卷报批；2025年5月，该宗土地批复完成，并由金地公司子公司东坤公司取得。2025年12月11日，项目环境影响登记备案完成；2025年12月12日，项目固定污染源排污登记备案完成。2025年12月30日，副县长万碧山主持召开县长办公会议，专题研究解决金地公司公司宝丰县高铁商务区东站前大道一体化污水处理站项目遗留问题。2026年3月9日，完成该项目工程竣工验收备案；2026年3月12日，金地公司取得该项目用地不动产权证书。项目合法合规，具备正常运营条件。 (二)关于政府没有支付工程款问题 该问题已办结，金地公司按照合同约定节点，已将工程款525万元全额支付给宾致建设公司，剩余工程款按照合同约定待项目验收审计后，再行结算。施工单位同意项目审计后，依据审计结果拨付剩余工程款。 | 已办结 | 无